RAPORT ŞTIINŢIFIC ANUAL (ETAPA II)

privind executarea proiectului de cercetare LBUS-HPI-ERG-2020

Proiectul (titlul); Evaluarea performanței şi satisfacţiei angajaților în contextul telemuncii cu instrumente analitice bazate pe algoritmi machine learning-TeleWanalytics

Codul Proiectului LBUS-HPI-ERG-2020-02

Directorul proiectului Prof. univ. dr. Claudiu Vasile Kifor

Perioada raportată: 01 Iulie – 30 decembrie 2021

Site proiect: https://grants.ulbsibiu.ro/telewanalytics/

- Modul de indeplinire a obiectivelor; planul de lucru

| Activitati planificate | Activitati realizate |
| --- | --- |
| 1. Managementul proiectului | Contractare proiect, realizare contracte individuale Organizarea echipei, stabilire responsabilitati Stabilire frecventa intalniri si mod de intalnire Organizare concurs post cercetator Organizare achizitii |
| 2. Modelului de evaluare a performanței și satisfacției angajaților în contextul telemuncii. |  |
| 2.1. Cercetare exploratorie. Analiza si sintetizare informatii | - Cercetari integrate in articolele din jurnalele IEEE si Compare |
| 2.2. Cercetare primara calitativa | - demarata, se lucreaza la Dezvoltarea instrumentarului de cercetare calitativa Integrare in articol din New technology, work and development |
| 2.3. Cercetare cantitativa | - demarata, se lucreaza la Dezvoltarea instrumentarului de cercetare cantitativă |
| 2.4. Realizarea model | Realizare framework de evaluare a perfomantei angajatilor – integrare in articol IEEE Acces si Sustainability |
| 3. Proiectarea platformei software de evaluare a performanței și satisfacției angajaților | Realizata o versiune de baza, integrata in articol din IEEE Acces |
| 6. Diseminare | - 2 articole (in Q2) aprobate 1 articol in Q1 transims la revista - 1 participare la conferinta internationala - 3 aplicatii la competitii internationale |

Rezultate asumate:

Indicatori de rezultat vizați per proiect

(1) Câștigarea de proiecte în competițiile naționale sau internaționale de cercetare prin care să se atragă cel puțin aceeași sumă care face obiectul prezentului contract.

(2) Publicarea, ca autor principal*, a unui număr de articole științifice, încadrate “document type” ca “article” sau ”review” în reviste cotate Web of Science (www.webofknowledge.com): Science Citation Index Expanded şi/sau Social Sciences Citation Index plasate în Q1 sau Q2 după factorul de impact (IF) sau scorul absolut de infuență (AIS) a minim 6 articole** Q1/Q2, din care minim 3 în Q1;

Indicatori de rezultat realizați: ………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demersuri întreprinse pentru realizarea rezultatelor asumate:

Articole stiintifice aprobate:

- Kifor, C. V., Nicolaescu, S., Florea, A., Săvescu, R. F., Receu, I., Țîrlea, A., & Dănuț, R. E. (2021). Workforce analytics in teleworking. IEEE Access 2021, 9, ISSN 2169-3536 (Q2).

- Kifor, C.V., Teodorescu, D.; Andrei, T.; Săvescu, R. Research Production and International Visibility in Higher Education: The Evolution of Romanian Universities from 2011 to 2019. Sustainability 2021, 13, 13362. https://doi.org/10.3390/su132313362 (Q2).

Articole stiintifice transmise spre review:

- Savescu, Roxana; Kifor, Claudiu Vasile; Dănuț, Raluca; Rusu, Horațiu, Transition from Office to Home Office. Lessons from Romania during Covid-19 pandemic, New Technology, Work and Employment.

Proiecte finantate

- Kifor C – director proiect. Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (LEARN.INC), KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

Aplicatii la competitii de proiecte de cercetare

- Kifor C., director de proiect. Dezvoltarea tehnologica avansata si validarea pre-prototipului Platformei software de analiza a activitatii personalului

Lista aplicatii eligibile, pozitia 877

https://uefiscdi.gov.ro/resource-868395-ped2021-eligibilitate_finala_site.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDsIgEIXvwlorA1JwuvEExsQTIKAl9i/S2lTTuwuNC3U1b+bN9/I0SnwF5EiCt6QIKKJshlyUky6fsgyusb7sTX1jwlnFB9lMupq2N7MGdtU65GsYH0yeuwQDEp8mQyLkR+x7UujovBa7/l7ir0cFdFfM89LB2JBOOc1TmERibdccTxsuKVNMUaGW0IgyAMEBOPDVrwlioQ5/DNBv5lNtdEnwqOrWDpXL2vs1G9zFB2N99vBuzPS996atSDG/AQ==&wchk=bb8661393aa28dba4b66e1ac3b4f0e11bad96bdb

Participare la conferințe internaționale

- Kifor C., Invited speaker- ModTech2021 International Conference, 24-26 Iunie, 2021

Workforce analytics with machine learning algoritms for evaluating employee performance and satisfaction in teleworking environments

https://modtech.ro/conference/invited_speakers.php#gsc.tab=0

- Kifor C., Nicolaescu, S., Speakers - Sibiu Innovation Days 2021, 28-30 October 2021. Workforce analytics in teleworking, https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/#schedule-section

Dovezi aferente demersurilor întreprinse

Semnătura,